附件：

省商务厅《政府工作报告》工作推进情况、存在问题、下步计划

| 序号 | 重点工作 | 牵头单位 | 上半年重点工作 落实进展情况 | 存在问题 | 下步打算 | 责任处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持济南构建开放型经济新体制综合试点。 | 省商务厅 | 与济南市共同研究提出召开济南构建开放型经济新体制试点工作研讨会的方案，完成了《支持济南加快构建开放型经济新体制的意见》（征求意见稿）。 | 商务部对开展构建开放型经济新体制试点工作是否延续还没有明确的答复。 | 召开济南构建开放型经济新体制试点工作研讨会；争求相关部门意见，修改完善《支持济南加快构建开放型经济新体制的意见》（征求意见稿），尽早按程序报审。 | 研究室 |
| 2 | 放大青岛跨境电商综试区、威海服务贸易创新发展试点、临沂商场市场采购贸易方式试点的综合效应。 | 省商务厅 | 会同省口岸办赴杭州综试区考察调研跨境电商线上综合服务平台建设经验；与青岛、济南海关对接，推动1210保税进口模式在全省推广；与临沂市、省口岸办沟通，加快推进市场采购联网信息平台试运行改造，组织召开市场采购贸易培训班，加快推动“采购地申报、口岸验放”一体化通关政策在全省实施；制定《威海市深化服务贸易创新试点实施方案》，支持指导威海申报省级服务外包示范城市，在济南、青岛、烟台、潍坊、淄博等5市推广复制威海服务贸易统计直报系统. | 复制推广国家级服务贸易试点经验做法需要进一步加强。 | 组织召开关检税汇等部门和省级跨境电商综试区座谈会，在全省加快复制推广国家级跨境电商综试区85条经验做法；加快推进青岛“1210”保税进口政策在全省落地；放大临沂商城市场采购贸易试点政策效应，在青岛关区8市全面推广“采购地申报、口岸验放”一体化通关模式。 | 外贸处 服务贸易处 |
| 3 | 加快自贸试验区改革创新经验的复制推广。深化开发区体制机制创新试点，提升海关特殊监管区的功能优势，积极推动出口加工区、保税港区向综合保税区转型。 | 省商务厅 | 1.提出借鉴自贸试验区改革试点经验的32项措施，起草《关于请支持山东新旧动能转换综合试验区建设的函》，省政府于6月7日正式报商务部。 2.印发了第一批体制机制创新试点“最佳实践案例”，召开了第二批体制机制创新试点中期评估会暨第三批试点实施方案论证会。 3.1月份，海关总署、国家税务总局等部门正式发文，将增值税一般纳税人试点扩大到青岛前湾保税港区等海关特殊监管区域；2月份，商务部、工信部、海关总署等8部门发文支持包括青岛前湾保税港区在内的8个试点区域开展汽车平行进口试点。 | 1.自贸试验区改革创新经验复制推广中有的创新制度缺乏产业支撑。 2.海关特殊监管区域整体发展水平与预期目标还有差距。 | 1.做好第四批自贸试验区改革试点经验复制推广工作。 2.紧跟国家政策和我省发展走向，继续研究海关特殊监管区域政策创新举措，争取更多有利于我省发展的政策落地并取得实效，最大发挥我省海关特殊监管区域功能优势和带动作用。 | 自贸区处 开发区处 |
| 4 | 持续优化营商环境，加强国际贸易单一窗口建设，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度；持续优化生活环境，完善国际学校、医疗、文化等设施。 | 省商务厅 | 1.举办全省外贸政策宣讲培训班，邀请口岸、海关、国税、外管等部门和单位为全省重点进出口企业宣讲通关便利化、推进“单一窗口”建设、规避汇率风险等方面的最新政策；着眼于提升外贸新业态新模式贸易便利化水平，会同省口岸办赴杭州综试办学习跨境电商线上综合服务平台建设经验，积极推动我省进一步优化“单一窗口”功能。 2.印发《外商投资环境提升年实施方案》，在全省组织实施“外商投资环境提升年”系列活动；印发《山东省商务厅关于深入实施外商投资企业服务大使制度的指导意见》，指导各市建立并完善外商投资企业服务大使制度的服务机制、信息传导机制、咨询协调机制。 3.做好外籍人员子女学校的审批与监管工作；开展调研摸底，部分地区开设了条件较成熟的国际门诊服务；健全完善文化设施网络，不断加强公共文化服务阵地建设，全省县级两馆实现了全面覆盖，30%以上的县级两馆和大部分市级两馆成为当地标志性的地标建筑。 | 我省利用外资规模和质量、营商环境、生活环境等方面与先进省市存在差距。 | 进一步推动提高全省贸易便利化水平，解决对外贸企业反映强烈的困难问题；继续对各市投资环境提升年活动和外商投资企业服务大使制度推进情况进行定期调度，按照预定进度协助第三方开展外商投资环境综合评价工作，形成山东省外商投资环境评价报告。 | 外贸处 外资处 |
| 5 | 持续优化政策环境，加大政策创新力度，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放发展新高地。 | 省商务厅 | 1.研究制定2018年度省级商务发展政策，组织实施专项资金分配、使用、实施方案汇总等系列工作；会同省财政厅、省金融办等部门制定印发《山东省小微外贸企业出口信用保险统保平台建设管理暂行办法》；会同省财政厅对中央驻鲁涉外单位开展营商环境工作给予奖励支持。 2.采取书面调研和实地督导相结合的方式，对全省外贸企业在通关、退税、收费、融资等环节中存在的问题进行收集整理，汇总形成《当前我省外贸运行中存在的问题》发省各相关部门征求意见，并适时提交省贸易便利化工作领导小组推动解决；起草了《外经贸相关中央驻鲁单位评定办法》报送省政府办公厅。 3.会同省财政厅、省地税局、省统计局、省工商局、省金融办、省国税局联合下发《山东省总部机构奖励政策实施办法》，对来鲁新设且符合相关条件的企业总部、区域总部及职能总部，一次性奖励500万元。 | 1.商务政策资金绩效管理顶层设计需进一步完善。 2.在贯彻落实国发5号、国办发7号、国发39号方面，兄弟省市纷纷出台利用外资优惠政策。我省有的市也出台了文件，但总体而言行动偏慢，力度不大。 | 研究制定2018年度中央外经贸发展支持政策，做好专项资金分配、使用、绩效评价等相关工作；深入开展贸易便利化专项行动，努力优流程、减环节、简手续、压时间、降成本、建机制；会同有关厅局开展总部经济情况摸底调查，开展总部机构（企业）认定和奖励工作；贯彻落实《国务院关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》（国发〔2018〕19号），提出我省利用外资政策措施。 | 财务处 外贸处 外资处 |
| 6 | 实施更加积极主动的开放战略，突出“一带一路”建设，在构建陆海内外联动、东西双向互济的全面开放新格局上走在前列。 | 省商务厅、省发展改革委 | 会同省政府研究室赴青岛、临沂、烟台、潍坊进行境外经贸合作区建设专题调研；建立了优势产能国际合作台账，积极推荐一批基础设施和国际产能合作大项目进入商务部“丝路明珠示范工程”备选项目库；深化与政策性金融机构“3+1”合作机制，完善山东省走出去公共信息服务和风险保障平台，支持企业积极参与“一带一路”建设。1-5月，我省与“一带一路”沿线国家实现外贸进出口1922.4亿元，占全省的26%；对“一带一路”沿线国家实际投资41.3亿元，增长96.2%，占全省的23.1%；在“一带一路”沿线地区完成营业额23.4亿美元，增长23.4%，占比48.4%。 | 对外投资合作面临的安全问题依然突出。 | 积极落实“一带一路”峰会成果，组织开展与丝路基金、中非产能合作基金等金融机构对接活动，推动产业资本和金融资本联合走出去参与“一带一路”建设合作；举办第六届山东-央企经贸合作对接会，推动省内企业与央企合作开拓“一带一路”市场；加强与中国对外承包工程商会、商务部研究院等智库联系，对参与“一带一路”建设深化经贸合作进行专题研究。 | 外经处 |
| 7 | 加快推进中韩（烟台）产业园、济南中德产业园、威海中韩地方经济合作示范区和东亚海洋合作平台建设。 | 省商务厅、省发展改革委 | 1.《中韩（烟台）产业园建设实施方案》（送审稿）已向32个省直部门征求意见，目前正在省政府履行相关审批程序；《深化威海中韩自贸区地方经济合作示范区建设三年行动计划（2018-2020）》已经形成初稿，并与商务部、商务部研究院、韩国对外经济政策研究院、仁川中国协力担当官室等机构进行了对接；济南中德产业园已完成了产业规划并通过济南高新区专家论证会，近期将做城市规划。 2.3月13日-15日，佘春明厅长率团访问韩国，与韩国产业通商资源部李镐俊局长共同主持召开省部经贸合作联席会议磋商会议，就共同推动中韩（烟台）产业园、威海地方经济合作示范区建设达成共识。在“山东省-韩国经贸合作交流会”上进行了“一园一区”专题招商推介。 | 推进进程有待进一步加快。 | 积极与各方进行沟通协调，待批复后稳步推进实施。 | 亚洲处 |
| 8 | 支持济南打造“内陆港”、设立空港保税物流中心。 |  | 积极与济南有关部门就相关工作进行对接，就内陆港及设立空港保税物流中心有关工作进行研究和计划。 |  | 继续与济南市有关部门沟通对接，掌握最新动向，积极推进建设。 | 自贸区处 |
| 9 | 组织实施“选择山东”全球路演，加快引进一批世界500强和行业领军企业项目。 | 省商务厅、省发展改革委 | 1.研究起草了《山东省深化与世界500强及行业领军企业合作行动方案（2018-2020）》，目前正在省政府办公厅履行相关审批程序；完善全省世界500强项目季度通报制度，及时调度全省与世界500强企业签约项目情况。 2.3月14日，佘春明厅长访问韩国现代汽车集团，与李丙晧副社长就开展新能源汽车项目合作进行了交流；3月30日，佘春明厅长与富士康科技集团郑光杰副总经理进行工作会谈，就笔电研发制造和智能服务总部项目进行了交流；4月份，组织省内多家石化企业出访阿曼、科威特和阿联酋，推动3国石油公司与国内石化企业达成经贸投资等合作。 | 推动对外合作和产业招商针对性不强，相关政策尚未落实到位，产业部门牵头招商的责任还有待落实，根据产业优势和企业实际提出的有针对性地招商活动偏少，精准招商不够。 | 做好跨国公司领导人青岛峰会策划申报工作。根据省委、省政府部署，我厅研究起草了《跨国公司领导人青岛峰会策划方案》，方案已经省委常委会研究通过，目前我厅正按照省领导要求积极推进相关工作；《山东省深化与世界500强及行业领军企业合作行动方案（2018-2020）》已报省政府审核，争取尽快以省政府办公厅名义印发。 | 投资促进处 欧美处 亚洲处 西亚非洲处 投促中心 |
| 10 | 加强国际产能、创新能力的开放合作，有效引导支持对外投资。 | 省商务厅、省发展改革委 | 结合新旧动能转换重大工程实施，务实推动一批国际产能合作项目；梳理完善重点产能合作项目台账，推动海信并购东芝电视、南山印尼宾坦氧化铝等一批国际产能合作大项目落地实施。1-5月，国际产能和装备制造合作领域有实际出资的境外投资企业70家，投资14.3亿美元，增长2.5倍，占比50.9%。 | 部分企业跨国经营人才储备及经验不足,自身风险防控机制不健全。 | 围绕新旧动能转换重大工程实施，建立完善国际产能合作台账，重点推动化工、有色、建材、轻工纺织等优势产能有序走出去，加强全球产业布局，把产能压力转化为合作优势。 | 外经处 |
| 11 | 着力转变外贸发展方式，推动从大进大出向优质优价、优进优出转变，加快打造外贸强省。 | 省商务厅、省发展改革委 | 3月，在日本分别举办了第四届山东品牌农产品东京展和第二十届中国山东出口商品展览会暨孔子家乡山东文化贸易展，共组织193家企业参展，意向合同额1.2亿美元；4月，在荣成召开加快推进外贸转型升级工作会议进行动员部署，积极探索在全省县域范围内开展外贸转型升级试点县建设；5月，赴俄罗斯、白俄罗斯、匈牙利开展农产品示范省路演活动，对接示范省专题推介会，安排农产品和日用消费品采购活动；举办山东自主品牌企业与知名跨境电商平台对接专题培训班，开展“优商优品培育”工程，推动山东自主品牌企业利用知名跨境电子商务平台开拓国际市场，传播自主品牌，提升线上交易能力。1-5月，从出口商品看，纺织服装出口564.6亿元，增长4.2%；从外贸业态看，跨境电商一般出口和直购进口12.1亿元，增长1.9倍，其中一般出口6.5亿元，增长1.6倍，直购出口5.6亿元，增长2.4倍。 | 国家严控金融风险，信贷政策收紧，多家银行授信额度速度放慢且额度大幅度压缩，很多外贸企业无法正常对外开立信用证进行进口；环保、安全生产投入加大，综合生产成本上升。 | 按照2018年境外百展市场开拓计划，筹备组织东盟、中东欧、非洲、南亚等市场的自办类展会；出台《关于加快推进外贸转型升级试点县建设的实施意见》；联合省财政厅、金融办出台《关于用好政策性优惠利率贷款促进全省外贸稳增长的实施办法》；与中国进出口银行山东省分行、中国人保山东分公司对接，签订战略合作协议。 | 省商务厅 外贸处 |
| 12 | 深入推进境外经贸合作园区建设。 | 省商务厅、省发展改革委、省贸促会 | 调度梳理“一带一路”沿线在建境外园区项目，积极向商务部推荐，争取更多项目能纳入商务部统计支持范围；分别参加全国政协、商务部境外经贸合作区建设调研座谈会，与宁夏商务厅、天津商务委工作对接，加强境外园区建设及招商领域合作，优势互补，为优势产能走出去搭建平台；研究修订省级境外经贸合作区管理考核办法。 | 境外合作区运营管理能力不强。由于我省境外合作区发展模式大多从单体大项目发展起步，逐步扩展建成合作区。这些合作区主要关注主导产业发展，对区内招商、服务、管理、运营等功能的提升还缺乏一定的认识。部分合作区还没有形成专业化运营和规范化管理的合作区业态，不能为入区企业发展提供全方位的服务。 | 出台《山东省境外经贸合作区管理考核办法》；加强园区建设及招商力度，举办境外经贸合作区招商推介暨融资对接会，推动走出去企业到园区聚集发展，发挥境外经贸合作区产业聚集和协同效应。 | 外经处 |
| 13 | 加快对外贸易转型，推动跨境电子商务、市场采购贸易方式、外贸综合服务持续创新，进一步提高贸易便利化水平。 | 省商务厅 | 会同省口岸办赴杭州综试区考察调研跨境电商线上综合服务平台建设经验；与青岛、济南海关对接，推动1210保税进口模式在全省推广；指导济南、威海、烟台和潍坊4市完善国家级综试区建设方案，积极争取创建第三批国家综试区；与临沂市和省口岸办沟通，加快推进市场采购联网信息平台试运行改造，组织召开市场采购贸易培训班，加快推动“采购地申报、口岸验放”一体化通关政策在全省实施；会同省国税局加快推广“外贸综合服务企业”新政，指导40家省级综服企业加快“双备案”。 | 外贸综合服务企业出口退税效率低、企业通关效率低、通关环节乱收费等问题仍然存在，提高了企业的通关成本。 | 组织召开关检税汇等部门和省级跨境电商综试区座谈会；加快推进青岛“1210”保税进口政策在全省落地；放大临沂商城市场采购贸易试点政策效应，在青岛关区8市全面推广“采购地申报、口岸验放”一体化通关模式；支持即墨国际商贸城、烟台三站市场等省级内外贸结合市场争取国家级市场采购贸易试点。 | 外贸处 |
| 14 | 推进济南、青岛服务外包示范城市和特色服务出口基地建设，加快发展新兴服务贸易。发挥我省特定产品指定口岸优势，增加中高端消费品进口，引导境外消费回流。 | 省商务厅 | 1.3月21日,会同省发改委等九部门正式下发通知（鲁商字［2018］35号）认定济南、青岛、烟台、潍坊、威海等五市为山东省服务外包示范城市；积极筹备中国国际进口博览会；根据商务部外贸司要求，报送我省青岛、威海、烟台、临沂、潍坊等进口集聚区调度情况。 2.完成潍坊诸城（得利斯）进口肉类指定查验场、青岛胶东国际机场进口肉类指定口岸申建工作；积极推进济南市维尔康实业集团有限公司进口肉类指定查验场申建；完成山东胜伟牧业有限公司进口澳大利亚肉牛项目评估验收申请程序。 | 济南、青岛两市服务外包结构优化步伐需要进一步优化。 | 加大对济南、青岛两服务外包发展工作的指导，推动两市挖掘服务外包业务、加大服务外包项目招商和市场开拓;指导烟台市特色发展服务外包，大力发展生产性服务外包；积极争取青岛、威海等有条件市申报国家进口促进创新示范区。 | 服务贸易处 外贸处 |
| 15 | 扩大服务业对外开放。推进外商投资审批管理体制改革，促进利用外资和对外投资稳定发展。 | 省商务厅、省发展改革委 | 1.完成第二批“山东省服务贸易特色服务出口基地”认定工作；分别在日韩、中东欧举办“孔子家乡文化贸易展”及推介会；开展齐鲁文化贸易海外中心创建工作；在北京举办“第五届中国（北京）国际服务贸易交易会”。 2.全面落实准入前国民待遇+负面清单管理模式，加快推进“两证合一”；委托第三方开发外商投资在线审批系统，推行“互联网+快递+”审批模式。 | 在认定工作中存在注重前期资格认定，对日常管理指导不足的问题。 | 研究发挥境外展会外溢效应，在扩大服务贸易境外市场的同时，积极开展服务业招商引资工作。 | 服务贸易处 外资处 外经处 信息中心 |
| 16 | 支持企业加强与境外高新技术和先进制造业企业投资合作，在境外设立研发中心，提高技术研发和生产制造能力。 | 省商务厅 | 坚持“走出去”与“引进来”相结合，支持一批企业走出去并购品牌型、技术型、研发型企业，引进投资、技术和品牌，提升产业核心竞争力，1-5月，全省跨国并购实际投资89.9亿元，增长9.6倍，占比50.2%，较去年提高41.8个百分点。淄博蓝帆医疗并购新加坡柏盛国际集团、海信电器并购东芝电视、青岛双星并购韩国锦湖轮胎、如意集团并购香港利邦、利群商业并购韩国乐天香港业务等并购大项目，通过国际合作获取国外先进技术、高端产品、国际品牌、市场网络，进入跨国公司有力地助推新旧动能转换。 | 企业开展海外投资并购特别是高科技领域并购面临的阻力不断增大。 | 研究制定跨国公司培育行动计划，鼓励有实力的优势企业跨国并购先进技术、知名品牌，提高企业核心竞争力，到境外布局生产加工基地、资源开发基地、研发设计中心和国际营销网络，利用全球资本、资源、人才、研发和市场促进主体不断壮大，带动境外有实力企业回归投资发展。 | 外经处 |
| 17 | 发挥消费的基础性作用，大力发展电子商务。 | 省发展改革委、省商务厅 | 深化和提升电商发展，在临沂召开全省农村电商工作会议，在泰安举办“推动新经济发展促进新旧动能转换培训班”；积极开展“电商小镇”创建工作，联合省发改委、住建厅、农业厅印发《关于开展首批山东省“电商小镇”创建工作的通知》，正式启动创建工作；深入推进“互联网+品牌”工程，联合“鲁产名品馆”运营商、今日头条和省促进会，相继举办了“鲁产名品食品饮品节”“齐鲁电商节”“鲁产盛装·初冬送暖”“今日头条年货节”等系列促销活动；着力发展新零售商业模式，积极对接阿里、京东、苏宁，推进传统便利店升级改造；各市围绕商业步行街、老字号、“三进”等开展了多种多样的促销活动，济南、青岛、烟台、威海、临沂等地都按计划举办了主题促销活动，达到了预期效果和目的。 | 各市消费促进活动进展不均衡，没有形成声势和亮点；没有总结出具有代表性的可复制、可推广的典型经验；农村电商服务体系建设仍不够健全、农产品电商上行能力不足，新业态、新模式、新零售发展缓慢等。 | 持续推进农村电子商务服务体系建设、大力开展电商扶贫、深入推进电子商务进农村综合示范、实施智慧便利店提升工程、组织好“电商小镇”创建工作、深入推进“互联网+品牌”工程。 | 市场运行处 电子商务处 |
| 18 | 推动重要产品追溯体系示范省建设。 | 省商务厅 | 健全重要产品追溯体系协同推进机制，建立了部门联络机制；扎实推进重要产品追溯体系建设示范建设；巩固肉菜中药材追溯体系建设试点建设成果；总结推广典型经验扩大追溯体系建设覆盖面。 | 顶层设计有待加强，由于编码规则、数据格式、接口规范各不相同，导致各部门追溯平台集合的大数据库无法有效对接。 | 开展重要产品追溯体系建设示范省工作筹备验收。 | 省商务厅 市场秩序处 |
| 19 | 加快发展分享经济、平台经济、网络经济等新业态。 | 省发展改革委、省经济和信息化委、省商务厅 | 1.深入推进“互联网+品牌”工程。联合“鲁产名品馆”运营商、今日头条和省促进会，相继举办了“鲁产名品食品饮品节”“齐鲁电商节”“鲁产盛装·初冬送暖”“今日头条年货节”等系列促销活动，有效提升了品牌互联网影响力。 2.深化和提升农村电商发展。3月14日，在临沂召开全省农村电商工作会议，安排部署2018年农村电商重点工作；6月22日，在泰安举办“推动新经济发展促进新旧动能转换培训班”，安排部署电子商务促消费升级工作方案；积极推进“电子商务进农村”综合示范，推荐上报沂水、费县、郓城、莘县、鱼台5个县为我省2018年国家电子商务进农村综合示范县。 3.着力发展新零售商业模式。积极对接阿里、京东、苏宁，推进传统便利店升级改造。 | 农村电商服务体系建设仍不够健全、农产品电商上行能力不足，新业态、新模式、新零售发展缓慢等。 | 持续推进农村电子商务服务体系建设、大力开展电商扶贫、深入推进电子商务进农村综合示范、实施智慧便利店提升工程、深入推进“互联网+品牌”工程。 | 电子商务处 |